## Sheet1
単体テスト |  |  |  | 作成者 | 乘川和輝
|  |  |  | 作成日 | 2021-06-22
NO | テスト項目(大) | テスト項目(小) | 操作手順 | 結果 | 担当者 | 実施日
1 | 質問の登録 | タイトル入力 | タイトル欄に質問タイトルを入力(20文字以内) | 成功 | 乘川 | 2021-06-23
2 |  | タイトル未入力時エラー | タイトル未入力時に登録失敗 | 失敗 | 乘川 | 2021-06-23
3 |  | タイトル文字数超過時エラー | タイトルの文字数が21文字以上の場合登録失敗 | 成功 | 田島 | 2021-06-23
4 |  | カテゴリ選択 | プルダウンメニューからカテゴリを選択する | 成功 | 乘川 | 2021-06-23
5 |  | 質問内容入力 | 質問内容欄に質問内容を入力(500文字以内) | 成功 |  | 2021-06-23
6 |  | 質問内容未入力時エラー | 質問内容が未入力時登録失敗 | 失敗 |  | 2021-06-23
7 |  | 質問内容文字数超過時エラー | 質問内容が501文字以上の場合登録失敗 | 成功 |  | 2021-06-23
8 |  | ファイル添付 | ファイルを選択をクリック時ファイルを添付(任意) | 成功 |  | 2021-06-23
9 |  | 登録 | 必須入力欄が入力済みの場合質問登録ボタンをクリック | 成功 |  | 2021-06-23
失敗項目の修正後テスト
NO | テスト項目(大) | テスト項目(小) | 修正内容 | 結果 | 担当者 | 実施日
2 | 質問の登録 | タイトル未入力時エラー
6 |  | 質問内容未入力時エラー

## マスタ
結果 | 修正結果 | 担当者
成功 | 成功 | 田島
失敗 | 失敗 | 乘川